## 표지
바이오헬스 혁신공유대학 통합교육지원플랫폼(포털) 고도화
WBS
COSS-23-200-01_WBS_W0
Ver0.1

## 개정이력
[바이오헬스 혁신공유대학 통합교육지원]
개 정 이 력
번호 | 버전 | 작성일 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1 | v.0.1 | 2023-03-02 | 최초 작성 | 하경신
2
Copyright© 2022 NSDevil Co.,Ltd. All rights reserved

## WBS(월)재환
|  |  | No. | Tasks |  | 수준 | 가중치 | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  |  | 산출물 (Deliverables) | 비고 | 2023년 | [51 empty] | 2024년
[8 empty] | 작업자 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료율 | 시작 일자 | 완료 일자 | 완료율 | 가중치 완료율 |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  |  | 13M |  |  |  | 14M
[20 empty] | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 5W (31) | 2W (7) | 3W (14) | 4W (21) | 5W (28) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (30) | 2W (7) | 2W (14) | 3W (21) | 4W (28) | 1W (4) | 2W (11) | 3W (18) | 4W (25) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 4W (29) | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 5W (29) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (29)
주요 Milestone :
0 |  |  | 공통 |  |  |  | 5
A | 분석 |  | A.분석... | // |  |  |  | 사업팀/기획팀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1 | 로그인 | A.1.로그인.. |  | // | [5 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
A | 2 | 회원가입 | A.2.회원가입.. |  | // | [5 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
Formulas:
실적 = MIN([실적, row below]:S10)

## WBS(월)준
|  |  | No. | Tasks |  | 수준 | 가중치 | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  |  | 산출물 (Deliverables) | 비고 | 2023년 | [51 empty] | 2024년
[8 empty] | 작업자 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료율 | 시작 일자 | 완료 일자 | 완료율 | 가중치 완료율 |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  |  | 13M |  |  |  | 14M
[20 empty] | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 5W (31) | 2W (7) | 3W (14) | 4W (21) | 5W (28) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (30) | 2W (7) | 2W (14) | 3W (21) | 4W (28) | 1W (4) | 2W (11) | 3W (18) | 4W (25) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 4W (29) | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 5W (29) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (29)
주요 Milestone :
0 |  |  | 공통 |  |  |  | 5
A | 분석 |  | A.분석... | // |  |  |  | 사업팀/기획팀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1 | 로그인 | A.1.로그인.. |  | // | [5 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
A | 2 | 회원가입 | A.2.회원가입.. |  | // | [5 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
Formulas:
실적 = MIN([실적, row below]:S10)