## 표지
바이오헬스 혁신공유대학 통합교육지원플랫폼(포털) 고도화
WBS
COSS-23-200-01_WBS_W0
Ver0.1

## 개정이력
[바이오헬스 혁신공유대학 통합교육지원]
개 정 이 력
번호 | 버전 | 작성일 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1 | v.0.1 | 2023-03-02 | 최초 작성 | 하경신
2
Copyright© 2022 NSDevil Co.,Ltd. All rights reserved

## WBS(월)재환
|  |  | No. | Tasks |  |  |  | 수준 | 가중치 | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  |  | 산출물 (Deliverables) | 비고 | 2023년 | [51 empty] | 2024년
[10 empty] | 작업자 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료율 | 시작 일자 | 완료 일자 | 완료율 | 가중치 완료율 |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  |  | 13M |  |  |  | 14M
[22 empty] | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 5W (31) | 2W (7) | 3W (14) | 4W (21) | 5W (28) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (30) | 2W (7) | 2W (14) | 3W (21) | 4W (28) | 1W (4) | 2W (11) | 3W (18) | 4W (25) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 4W (29) | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 5W (29) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (29)
주요 Milestone :
0 |  |  | 공통 | [5 empty] | 5
A | 분석 |  | A.분석... | // | [5 empty] | 사업팀/기획팀 | 2024-02-19 | 2024-05-10 | 82 | 39.3182 | 39.3182 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1 | UI 디자인 및 기능 구현 | A.1.UI 디자인 및 기능 구현.. |  | // |  |  |  | 5 | 박재환, 전준, 박강호, 박주엽 | 2024-02-19 | 2024-05-10 | 82 | 60 | 60 |  |  |  | 0
A | 2 | MainMenuScene | A.2.MainMenuScene.. |  |  | // |  |  | 2 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 3 | InitUserScene | A.3.InitUserScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 4 | DB 입출력 | A.4.DB 입출력.. |  |  |  | // |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 5 | InitChildScene | A.5.InitChildScene.. |  |  | // |  |  | 4 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 6 | DB 입출력 | A.6.DB 입출력.. |  |  |  | // |  | 4 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 7 | MainLevelScene | A.7.MainLevelScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 8 | ComunicationScene | A.8.ComunicationScene.. |  |  | // |  |  | 5 | 공동작업 | 2024-03-20 | 2024-05-10 | 52 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 9 | Json 입출력 | A.9.Json 입출력.. |  |  |  | // |  | 3 | 박재환 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 10 | 프롬프트 입력 | A.10.프롬프트 입력.. |  |  |  | // |  | 3 | 박재환 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 11 | GPT 대답 출력 | A.11.GPT 대답 출력.. |  |  |  | // |  | 3 | 박재환 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 12 | StartTurnScene | A.12.StartTurnScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 13 | LifeTimeScene | A.13.LifeTimeScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1 | 50 | 50 |  |  |  | 0
A | 14 | 세부 기능 구현 | A.14.세부 기능 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 15 | DB 입출력 | A.15.DB 입출력.. |  |  |  | // |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 16 | 리스트 노출 | A.16.리스트 노출.. |  |  |  | // |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 17 | 마우스 오버 액션 구현 | A.17.마우스 오버 액션 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 18 | 달력 표시 기능 구현 | A.18.달력 표시 기능 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 19 | BattleScene | A.19.BattleScene.. |  |  | // |  |  | 3 | - |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 20 | GUI 디자인 | A.20.GUI 디자인.. |  |  |  | // |  | 3 | - |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 21 | ClothingStoreScene | A.21.ClothingStoreScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 22 | 옷 만들기 목록 구현 | A.22.옷 만들기 목록 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 23 | 구매 구현 | A.23.구매 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 24 | 판매 구현 | A.24.판매 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 25 | HospitalScene | A.25.HospitalScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 26 | 치료 받기 구현 | A.26.치료 받기 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 27 | 구매 구현 | A.27.구매 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 28 | 판매 구현 | A.28.판매 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 29 | RestaurantScene | A.29.RestaurantScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 30 | 밥 먹기 구현 | A.30.밥 먹기 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 31 | 구매 구현 | A.31.구매 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 32 | 판매 구현 | A.32.판매 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 33 | SmithyScene | A.33.SmithyScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 이정현 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 34 | 제련 구현 | A.34.제련 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 이정현 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 35 | 구매 구현 | A.35.구매 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 이정현 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 36 | 판매 구현 | A.36.판매 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 이정현 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 37 | VarietyStoreScene | A.37.VarietyStoreScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 38 | 구매 구현 | A.38.구매 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 39 | 판매 구현 | A.39.판매 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 40 | QuestBoardScene | A.40.QuestBoardScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 41 | 퀘스트 리스트 구현 | A.41.퀘스트 리스트 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 42 | OutingScene | A.42.OutingScene.. |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 43 | 씬 전환 구현 | A.43.씬 전환 구현.. |  |  |  | // |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 44 | EscMenuFunc | A.44.EscMenuFunc.. |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
Formulas:
실적 = MIN([실적, row below]:T28)

## WBS(월)준
|  |  | No. | Tasks |  | 수준 | 가중치 | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  |  | 산출물 (Deliverables) | 비고 | 2023년 | [51 empty] | 2024년
[8 empty] | 작업자 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료율 | 시작 일자 | 완료 일자 | 완료율 | 가중치 완료율 |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  |  | 13M |  |  |  | 14M
[20 empty] | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 5W (31) | 2W (7) | 3W (14) | 4W (21) | 5W (28) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (30) | 2W (7) | 2W (14) | 3W (21) | 4W (28) | 1W (4) | 2W (11) | 3W (18) | 4W (25) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 4W (29) | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 5W (29) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (29)
주요 Milestone :
0 |  |  | 공통 |  |  |  | 5
A | 분석 |  | A.분석... | // |  |  |  | 사업팀/기획팀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1 | 로그인 | A.1.로그인.. |  | // | [5 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
A | 2 | 회원가입 | A.2.회원가입.. |  | // | [5 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
Formulas:
실적 = MIN([실적, row below]:S10)